## ACTION PLAN
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG — ĐỀ ÁN THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG GELEX 2026–2028 (v2 · bản đồng kiến tạo — kính trình Giám đốc Nhân sự Tập đoàn)
CHẶNG / CỔNG | MỤC TIÊU CHẶNG | VỚI VAI TRÒ LÀ | TÔI MUỐN CÓ | ĐỂ | TIÊU CHÍ NGHIỆM THU | LÀM GÌ (VIỆC CỤ THỂ) | AI LÀM | PHỐI HỢP | KHI NÀO XONG | NGÂN SÁCH (DỰ KIẾN / SẾP DUYỆT) | TÌNH TRẠNG | SẢN PHẨM ĐẦU RA
Chặng 1.1 Q3–Q4/2026 (GĐ1 · mở màn) | Đo số nền thu hút bên ngoài — điều kiện tiên quyết của mọi chặng sau | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Bộ số nền 6 chỉ số thu hút bên ngoài + kết quả truy nguồn 2 số đang treo cờ ⚠ | Để tôi duyệt ngưỡng mục tiêu 2027 = số nền + mức tăng trên số thật — đúng nguyên tắc 'đo rồi mới quyết' | • 6/6 chỉ số có số nền chụp tại ngày chốt, kèm định nghĩa đo thống nhất. • Cờ ⚠ được đóng: có số chính thức kèm văn bản nguồn, hoặc kết luận 'chưa từng đo → thiết lập đo từ 2027'. • Báo cáo số nền sẵn sàng trình cổng phán quyết G1. | 1. Thiết lập cơ chế ghi nhận thời gian tuyển thành công và tỷ lệ nhận lời mời làm việc cho vị trí cấp cao/tài chính (hồi tố 12 tháng nếu có dữ liệu) |  |  | Q3/2026 | Nhân lực nội bộ — dự kiến chi phí phát sinh thấp [Sếp duyệt/điều chỉnh: …] | Chờ giao nhiệm vụ | Bảng số liệu chỉ số 1–2 + định nghĩa đo thống nhất
[6 empty] | 2. Đưa câu hỏi 'biết GELEX qua đâu / có chủ động nhắc tên Tập đoàn?' vào 100% cuộc phỏng vấn cấp cao |  |  | Q4/2026 |  | Chờ giao nhiệm vụ | Mẫu câu hỏi + sổ ghi nhận (nguồn đo chỉ số 3 từ Q4/2026)
[6 empty] | 3. Chốt số nền kênh LinkedIn (người theo dõi, tương tác) và điểm đánh giá công ty của các thành viên trên các nền tảng — chụp tại một ngày chốt |  |  | Q3/2026 |  | Chờ giao nhiệm vụ | Ảnh chụp số nền chỉ số 4–5 tại ngày chốt
[6 empty] | 4. Truy nguồn 2 số đang treo cờ ⚠: mức sẵn lòng giới thiệu công ty (eNPS ~80–90%?) và tỷ lệ tuyển qua giới thiệu nội bộ (~30%?) — rà dự án văn hóa và báo cáo tuyển dụng các kỳ |  |  | Q4/2026 |  | Chờ giao nhiệm vụ | Văn bản nguồn chính thức, hoặc kết luận 'chưa từng đo'
[6 empty] | 5. Lập danh mục vị trí trọng yếu của Tập đoàn và các thành viên; chụp số nền độ lấp đầy talent pool — mỗi vị trí có sẵn mấy ứng viên đủ sức đảm nhận (chỉ số 6, phân xử bổ sung 19/07/2026) |  |  | Q4/2026 |  | Chờ giao nhiệm vụ | Danh mục vị trí trọng yếu + số nền chỉ số 6
[6 empty] | 6. Tổng hợp báo cáo số nền 6 chỉ số trình cổng phán quyết G1; kiểm kê chính thức hiện trạng các kênh truyền thông tuyển dụng |  |  | Q4/2026 |  | Chờ giao nhiệm vụ | Báo cáo số nền 6 chỉ số + bản kiểm kê kênh — hồ sơ trình G1
Chặng 1.2 Q3–Q4/2026 (GĐ1) | Chuẩn hóa toàn bộ điểm chạm với ứng viên của khối văn phòng Tập đoàn theo định vị đã chuẩn thuận | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Cẩm nang phỏng vấn GELEX bản 1 + bộ mẫu chuẩn các điểm chạm (tin tuyển, thư mời, thư từ chối, bộ quà chào đón) | Để mọi ứng viên của khối văn phòng Tập đoàn gặp một trải nghiệm nhất quán, đúng văn phong GELEX, ngay từ Q1/2027 | • Cẩm nang bản 1 + bộ mẫu chuẩn được tôi ký duyệt. • 100% tin tuyển mới của khối văn phòng Tập đoàn dùng mẫu chuẩn từ Q1/2027. | 1. Rà soát 100% điểm chạm với ứng viên tại Cơ quan Tập đoàn: tin tuyển, quy trình phỏng vấn, thư mời/từ chối, đón nhân viên mới — lập báo cáo hiện trạng + khoảng cách cần khắc phục |  |  | Q3/2026 | Nhân lực nội bộ [Sếp duyệt/điều chỉnh: …] | Chưa bắt đầu | Báo cáo hiện trạng + phân tích khoảng cách
[6 empty] | 2. Thiết kế bộ câu hỏi phỏng vấn theo tình huống hành vi cho 3 nhóm: cấp cao/chuyên gia — quản lý cấp trung — chuyên viên, gắn giá trị Uy tín – Hợp lực – Sáng tạo |  |  | Q4/2026 |  | Chưa bắt đầu | Cẩm nang phỏng vấn GELEX bản 1
[6 empty] | 3. Chuẩn hóa thư mời làm việc, thư cảm ơn/từ chối theo văn phong GELEX và định vị đã chuẩn thuận |  |  | Q4/2026 |  | Chưa bắt đầu | Bộ mẫu thư chuẩn
[6 empty] | 4. Thiết kế bộ quà chào đón 'Tự hào người GELEX' cho nhân viên mới |  |  | Q4/2026 |  | Chưa bắt đầu | Bộ quà chào đón bản 1
[6 empty] | 5. Trình ký duyệt cẩm nang + bộ mẫu chuẩn; áp dụng từ Q1/2027 |  |  | Q4/2026 |  | Chưa bắt đầu | Bộ tài liệu được ký duyệt
Chặng 1.3 Q4/2026 (GĐ1) | Hồ sơ giới thiệu Tập đoàn cho ứng viên cấp cao + quy trình săn tìm nhân sự cấp cao qua kênh kín | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Bộ hồ sơ giới thiệu Tập đoàn kể chuyện GELEX cho ứng viên cấp cao + quy trình săn tìm kênh kín chuẩn hóa với đối tác | Để mọi cuộc tiếp cận nhân sự cấp cao từ Q1/2027 mang tầm vóc hợp nhất của Tập đoàn — nhóm này chỉ bị thuyết phục bởi tầm vóc hợp nhất | • Hồ sơ giới thiệu bản 1 được duyệt. • 100% cuộc tiếp cận cấp cao từ Q1/2027 dùng hồ sơ này. • Có cơ chế ghi nhận phản hồi ứng viên sau mỗi lần dùng (nuôi chỉ số 3). | 1. Đóng gói hồ sơ giới thiệu từ 7 bằng chứng + câu chuyện thương vụ (Sembcorp 245MW, Frasers/Titan, Viglacera 50,2%) + định vị + câu dẫn cho nhóm đầu tư |  |  | Q4/2026 | Nhân lực nội bộ · phí dịch vụ săn tìm trình theo từng vị trí [Sếp duyệt/điều chỉnh: …] | Chưa bắt đầu | Hồ sơ giới thiệu Tập đoàn bản 1
[6 empty] | 2. Chuẩn hóa quy trình săn tìm kênh kín: chọn lọc đối tác, cam kết chất lượng – thời hạn từng bước |  |  | Q4/2026 |  | Chưa bắt đầu | Quy trình săn tìm kênh kín + danh sách đối tác chọn lọc
[6 empty] | 3. Quy định hồ sơ giới thiệu là công cụ bắt buộc trong mọi cuộc tiếp cận cấp cao từ Q1/2027 |  |  | Q4/2026 |  | Chưa bắt đầu | Quy định sử dụng hồ sơ giới thiệu
[6 empty] | 4. Thiết lập cơ chế ghi nhận phản hồi ứng viên sau mỗi lần dùng hồ sơ |  |  | Q4/2026 |  | Chưa bắt đầu | Sổ phản hồi ứng viên (nguồn chỉ số 3)
Chặng 1.4 Q4/2026–Q1/2027 (GĐ1) | Quy định dùng dòng bảo chứng 'thành viên Tập đoàn GELEX' — miễn phí giai đoạn đầu | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Quy định dùng dòng bảo chứng (miễn phí giai đoạn đầu) + số nền tỷ lệ tuân thủ dòng bảo chứng | Để dòng bảo chứng '[Tên đơn vị], thành viên Tập đoàn GELEX' hiển thị trên tin tuyển và trang tuyển dụng của các thành viên — giá trị Tập đoàn lan xuống đơn vị | • Quy chế được duyệt và ban hành tới nhân sự các thành viên. • Tỷ lệ tuân thủ hiện tại có số nền; mục tiêu 100% đặt tại cổng G2. | 1. Soạn quy định: dòng bảo chứng bắt buộc trên tin tuyển + trang tuyển dụng của thành viên — miễn phí giai đoạn đầu; có/chưa thu phí quyết tại cổng G3 trên dữ liệu thật |  |  | Q4/2026 | Nhân lực nội bộ [Sếp duyệt/điều chỉnh: …] | Chưa bắt đầu | Dự thảo quy chế
[6 empty] | 2. Hướng dẫn nhận diện kèm quy chế: logo, hệ màu Đỏ – Xám/Đen theo chuẩn văn phong – nhận diện GELEX |  |  | Q4/2026 |  | Chưa bắt đầu | Phụ lục nhận diện
[6 empty] | 3. Đo mức tuân thủ hiện tại: tỷ lệ tin tuyển của thành viên đang mang dòng bảo chứng — làm số nền |  |  | Q4/2026 |  | Chưa bắt đầu | Bảng số nền tỷ lệ tuân thủ
[6 empty] | 4. Trình duyệt và ban hành quy chế tới nhân sự các công ty thành viên |  |  | Q1/2027 |  | Chưa bắt đầu | Quy chế ban hành chính thức
⚡ THẮNG NHANH 2026 Q3–Q4/2026 (song song GĐ1) | Nhân rộng mô hình CADIVI–Anphabe 2025: thêm 1–2 đơn vị trụ cột có mặt trong giải thưởng môi trường làm việc uy tín | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Thêm 1–2 đơn vị trong 5 trụ cột (GELEX Electric · CADIVI · EMIC · GELEX Infrastructure · GELEX Development) tham gia giải thưởng uy tín với sự đồng hành của Tập đoàn | Để tổ chức nhìn thấy kết quả ngay trong 2026 — lấy ngắn nuôi dài: mỗi kết quả được vinh danh nuôi niềm tin và sự ủng hộ của lãnh đạo cho lộ trình dài; mỗi dòng bảo chứng 'thành viên Tập đoàn GELEX' là một lần Tập đoàn được bảo chứng ngược | • Danh sách đơn vị + giải thưởng mục tiêu được tôi duyệt tại phiên đồng kiến tạo. • Hồ sơ khảo sát nộp đúng hạn. • Mỗi kết quả vinh danh (nếu đạt) được truyền thông kèm dòng bảo chứng. | 1. Chọn 1–2 đơn vị trụ cột + giải thưởng mục tiêu (Anphabe, HR Asia…) — trình duyệt tại phiên đồng kiến tạo |  |  | Q3/2026 | Phí tham gia khảo sát/giải thưởng (nếu có) — trình theo từng đơn vị [Sếp duyệt: …] | Chờ giao nhiệm vụ | Danh sách đơn vị & giải thưởng được duyệt
[6 empty] | 2. Kết nối đơn vị với ban tổ chức giải; đồng hành chuẩn bị hồ sơ khảo sát — đúng cách Tập đoàn đã làm với CADIVI năm 2025 |  |  | Q3–Q4/2026 |  | Chờ giao nhiệm vụ | Hồ sơ khảo sát nộp đúng hạn
[6 empty] | 3. Truyền thông kết quả vinh danh kèm dòng bảo chứng 'thành viên Tập đoàn GELEX' |  |  | Q4/2026 |  | Chờ giao nhiệm vụ | Tin bài vinh danh kèm dòng bảo chứng
[6 empty] | 4. Ghi nhận kết quả thắng nhanh vào báo cáo trình cổng phán quyết G1 |  |  | Q4/2026 |  | Chờ giao nhiệm vụ | Mục 'thắng nhanh' trong hồ sơ G1
🚩 CỔNG PHÁN QUYẾT G1 Q1/2027 | Phiên phán quyết của Giám đốc Nhân sự — điều kiện mở Giai đoạn 2. Chưa qua cổng — chưa chạy chiến dịch. | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Phiên phán quyết chính thức, kết thúc bằng quyết định được ký | Để mỗi phiên khép lại bằng một quyết định — không bằng thêm một vòng nghiên cứu | Quyết định cần ký: • Duyệt ngưỡng chỉ số 2027 = số nền + mức tăng. • Cho phép mở Giai đoạn 2 — kích hoạt truyền thông đối ngoại. | Hồ sơ trình: số nền 6 chỉ số + kết quả truy nguồn 2 số ⚠ + cẩm nang phỏng vấn + hồ sơ giới thiệu Tập đoàn + quy định bảo chứng (miễn phí giai đoạn đầu) + tiến độ nền tảng ứng viên tập trung (chặng 2.5) + kết quả thắng nhanh 2026 |  |  | Q1/2027 | — | Chưa đến | Hồ sơ cổng G1 + biên bản quyết định
Chặng 2.1 Q1–Q2/2027 (GĐ2) | Kênh số của Tập đoàn vận hành theo định vị đã chuẩn thuận (chỉ số 4) | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Kênh LinkedIn + trang tuyển dụng của Tập đoàn vận hành đều theo lịch nội dung | Để ứng viên mục tiêu nhìn thấy bằng chứng GELEX hằng tháng — nội dung do Tuyển dụng cung cấp, Ban Truyền thông duyệt và vận hành kênh | • Kênh vận hành đều theo lịch nội dung được Ban Truyền thông chuẩn thuận. • Chỉ số 4 theo dõi hằng tháng so ngưỡng đã duyệt tại G1. | 1. Tái cấu trúc trang LinkedIn GELEX Group: ảnh bìa, phần giới thiệu, chuyên mục đời sống GELEX theo định vị đã chuẩn thuận |  |  | Q1/2027 | Trình tại cổng G1 (thiết kế, sản xuất nội dung) [Sếp duyệt: …] | Chưa bắt đầu | Kênh LinkedIn phiên bản mới
[6 empty] | 2. Nâng cấp trang tuyển dụng trên gelex.vn, tối ưu cho điện thoại |  |  | Q2/2027 |  | Chưa bắt đầu | Trang tuyển dụng phiên bản mới
[6 empty] | 3. Tuyến bài 'Chân dung Người Dẫn Đường' — lãnh đạo Đầu tư, Tài chính, Pháp chế, kể theo lối tập thể – kế thừa, không tung hô cá nhân |  |  | Q1–Q2/2027 |  | Chưa bắt đầu | Chuỗi bài đăng định kỳ
[6 empty] | 4. Tuyến bài không gian làm việc — ⚠ chỉ sản xuất sau khi xác nhận tên tòa nhà – địa chỉ – chứng nhận công trình xanh khớp nhau |  |  | Q2/2027 |  | Chưa bắt đầu | Chuỗi bài + thư viện ảnh
[6 empty] | 5. Lập lịch nội dung + theo dõi chỉ số 4 hằng tháng so ngưỡng G1 |  |  | Q2/2027 |  | Chưa bắt đầu | Lịch nội dung + bảng theo dõi chỉ số 4
Chặng 2.2 Q2–Q3/2027 (GĐ2) | Chiến dịch nhắm nhóm nhân tài tài chính – đầu tư (chỉ số 3; nguồn trọng điểm Big 4 / ngân hàng / quỹ đầu tư) | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Chiến dịch hiện diện đa kênh nhắm đúng nhóm nghề ưu tiên | Để nguồn trọng điểm Big 4, ngân hàng, quỹ đầu tư chủ động biết và nhắc tên GELEX khi cân nhắc bước tiếp theo của sự nghiệp | • Số bài đăng báo, chỉ số quảng cáo, số hồ sơ cấp cao tự ứng tuyển — so ngưỡng G1. • Chỉ số 3 đo lại cuối Q3/2027. | 1. Tuyến bài trên báo kinh tế: hành trình chuyển mình thành tập đoàn đầu tư + môi trường cho chuyên gia tài chính/mua bán – sáp nhập — dùng bằng chứng có nguồn, không cường điệu |  |  | Q2/2027 | Trình tại cổng G1 (quảng cáo, bài báo, sự kiện) [Sếp duyệt: …] | Chưa bắt đầu | Bộ đề tài + bài đã đăng
[6 empty] | 2. Quảng cáo LinkedIn nhắm giám đốc tài chính / giám đốc đầu tư |  |  | Q2–Q3/2027 |  | Chưa bắt đầu | Báo cáo chỉ số chiến dịch quảng cáo
[6 empty] | 3. Tuyến nội dung người thật việc thật 'người Big 4 đã chọn GELEX' — 30 người từng làm Big 4, 38 người từng làm ngân hàng/tài chính (nguồn: thống kê hồ sơ chuẩn hóa) |  |  | Q2/2027 |  | Chưa bắt đầu | Bộ nội dung người thật việc thật
[6 empty] | 4. Bàn tròn Quản trị Đầu tư & Pháp chế mua bán – sáp nhập; chương trình trò chuyện với lãnh đạo nếu Ban Truyền thông chuẩn thuận |  |  | Q3/2027 |  | Chưa bắt đầu | Sự kiện bàn tròn + số phát sóng
[6 empty] | 5. Đo lại chỉ số 3 cuối Q3/2027 so ngưỡng G1 |  |  | Q3/2027 |  | Chưa bắt đầu | Báo cáo chỉ số 3 kỳ 2
Chặng 2.3 Q2–Q4/2027 (GĐ2) | Thiết kế đề án GELEX Academy — chương trình nhân tài mang tên Tập đoàn (học Tata cả điều hay lẫn điều tránh) | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Đề án GELEX Academy cho người 2–3 năm kinh nghiệm / thạc sĩ tài chính + ngân sách kèm theo | Để mở nguồn nhân tài tài chính – đầu tư mang tên Tập đoàn hướng ra thị trường và nuôi đội kế cận lãnh đạo dài hạn | • Đề án Academy + ngân sách trình tại cổng G2. • Sẵn sàng tuyển khóa 1 đầu 2028. | 1. Thiết kế chương trình trên nền các chương trình sẵn có (mini MBA, GELEX Talent Leader) — không đập đi xây lại |  |  | Q2–Q3/2027 | Ngân sách Academy trình tại cổng G2 [Sếp duyệt: …] | Chưa bắt đầu | Khung chương trình Academy
[6 empty] | 2. Cấu phần tài trợ chứng chỉ quốc tế (DipIFR, CIA, PMP) — ngân sách trình riêng |  |  | Q3/2027 |  | Chưa bắt đầu | Phụ lục cấu phần chứng chỉ
[6 empty] | 3. Cơ chế hòa nhập bắt buộc: học viên gắn dự án thật cùng đội ngũ hiện hữu, tôn vinh theo lối tập thể — tránh tạo 'tầng lớp tinh hoa' (bài học Tata) |  |  | Q3/2027 |  | Chưa bắt đầu | Thiết kế cơ chế hòa nhập
[6 empty] | 4. Hoàn thiện đề án + ngân sách trình cổng G2; chuẩn bị tuyển khóa 1 đầu 2028 |  |  | Q4/2027 |  | Chưa bắt đầu | Đề án Academy trình G2
Chặng 2.4 Q1–Q2/2027 (GĐ2 · đẩy sớm) | Giới thiệu nội bộ chính danh + nguồn đo chính thức — đóng vĩnh viễn khoảng trống số liệu (đẩy sớm lên nửa đầu 2027 theo chỉ đạo 19/07/2026) | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Chương trình giới thiệu nội bộ chính danh + nguồn đo chính thức cho mức sẵn lòng giới thiệu công ty và tỷ lệ tuyển qua giới thiệu | Để thay hẳn số nhớ ⚠ bằng số có nguồn đo chính thức từ nửa cuối 2027 — người GELEX tiếp tục là kênh chứng thực số một | • Tỷ lệ tuyển qua giới thiệu và mức sẵn lòng giới thiệu công ty có nguồn đo chính thức từ nửa cuối 2027 — cờ ⚠ không còn trong hồ sơ. | 1. Chuẩn hóa chương trình 'Người GELEX giới thiệu người GELEX' với cơ chế ghi nhận tỷ lệ tuyển qua giới thiệu ngay trong quy trình |  |  | Q1/2027 | Mức thưởng giới thiệu trình duyệt riêng [Sếp duyệt: …] | Chưa bắt đầu | Quy trình giới thiệu nội bộ chính danh
[6 empty] | 2. Mức thưởng giới thiệu trình duyệt riêng |  |  | Q1/2027 |  | Chưa bắt đầu | Tờ trình mức thưởng
[6 empty] | 3. Thiết lập đo định kỳ mức sẵn lòng giới thiệu công ty (nếu chặng 1.1 kết luận chưa từng đo chính thức) — phối hợp đội dự án văn hóa, tránh trùng khảo sát HR Asia |  |  | Q2/2027 |  | Chưa bắt đầu | Cơ chế đo định kỳ
[6 empty] | 4. Vận hành chu kỳ đo đầu tiên và báo cáo |  |  | Q2/2027 |  | Chưa bắt đầu | Báo cáo kỳ đo đầu tiên
Chặng 2.5 Q4/2026–Q2/2027 (khởi động sớm · GĐ2) | Nền tảng ứng viên tập trung + cổng tuyển dụng chung — mốc theo chỉ đạo: XONG TRƯỚC Q2/2027 | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Một nền tảng quản trị ứng viên chung toàn Tập đoàn + cổng tuyển dụng chung 'Careers at GELEX Group' vận hành trước Q2/2027 | Để kho dữ liệu ứng viên tập trung toàn Tập đoàn — một loại tài sản vô giá — nuôi talent pool (chỉ số 6), cho mọi chỉ số đo chính xác, và hồ sơ tốt của đơn vị này đến được đơn vị khác | • Các đơn vị thành viên chưa có hệ thống được đưa lên nền tảng chung. • Cổng tuyển dụng chung vận hành trước Q2/2027 — mốc theo chỉ đạo Quản lý Dự án 19/07/2026. • 100% tin tuyển trên cổng mang dòng bảo chứng 'thành viên Tập đoàn GELEX'. | 1. Đánh giá và chọn nền tảng: mở rộng Base E-hiring đang dùng ở khối văn phòng hay chuyển phần mềm hiện đại hơn — trình phương án kèm chi phí |  |  | Q4/2026 | Chi phí bản quyền nền tảng — trình theo phương án được chọn [Sếp duyệt: …] | Chưa bắt đầu | Phương án nền tảng được duyệt
[6 empty] | 2. Đưa các đơn vị thành viên chưa có hệ thống (đang quản lý bằng Excel) lên nền tảng chung; chuẩn hóa quy trình nhập liệu ứng viên |  |  | Q1/2027 |  | Chưa bắt đầu | Các đơn vị vận hành trên nền tảng chung
[6 empty] | 3. Dựng cổng tuyển dụng chung 'Careers at GELEX Group' — một cửa cho toàn bộ tin tuyển của Tập đoàn và thành viên, gắn dòng bảo chứng |  |  | Q1–Q2/2027 |  | Chưa bắt đầu | Cổng tuyển dụng chung vận hành trước Q2/2027
[6 empty] | 4. Ký cơ chế liên minh các đội tuyển dụng thành viên: điều hướng hồ sơ qua lại giữa các đơn vị, ghi nhận số lượng theo quý (học Ayala) |  |  | Q2/2027 |  | Chưa bắt đầu | Văn bản cơ chế liên minh + báo cáo điều hướng hồ sơ quý đầu
⚡ THẮNG NHANH 2027 Nửa đầu 2027 (song song GĐ2 · đẩy sớm) | Mở rộng số đơn vị trụ cột được vinh danh — dồn hành động vào nửa đầu 2027 theo chỉ đạo 19/07/2026 | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Thêm đơn vị trụ cột tham gia và được vinh danh tại các giải thưởng môi trường làm việc uy tín — hành động chính trong nửa đầu 2027 | Để giữ nhịp 'mỗi năm có kết quả nhìn thấy được' trong lúc tầng Tập đoàn xây kênh và chiến dịch — giá trị lan hai chiều giữa Tập đoàn và thành viên | • Danh sách đơn vị 2027 duyệt trước Q1/2027 (rút kinh nghiệm từ 2026). • Hồ sơ khảo sát hoàn tất trong nửa đầu 2027; mỗi kết quả vinh danh truyền thông kèm dòng bảo chứng — phối hợp tuyến nội dung chặng 2.1. | 1. Rà kết quả thắng nhanh 2026, chọn đơn vị tham gia 2027 theo năng lực thực tế từng đơn vị |  |  | Q1/2027 | Phí tham gia (nếu có) — trình theo từng đơn vị [Sếp duyệt: …] | Chưa bắt đầu | Danh sách đơn vị 2027 được duyệt
[6 empty] | 2. Đồng hành chuẩn bị hồ sơ khảo sát cùng nhân sự các đơn vị |  |  | Q1–Q2/2027 |  | Chưa bắt đầu | Hồ sơ khảo sát nộp đúng hạn trong nửa đầu 2027
[6 empty] | 3. Truyền thông vinh danh kèm dòng bảo chứng, đồng bộ với kênh số của Tập đoàn (chặng 2.1) — ngay khi ban tổ chức công bố |  |  | Q2–Q4/2027 |  | Chưa bắt đầu | Tin bài vinh danh trên các kênh
[6 empty] | 4. Ghi nhận kết quả vào hồ sơ trình cổng phán quyết G2 |  |  | Q4/2027 |  | Chưa bắt đầu | Mục 'thắng nhanh' trong hồ sơ G2
🚩 CỔNG PHÁN QUYẾT G2 Q4/2027 | Phiên phán quyết — duyệt Academy khóa 1 + ngưỡng 2028; điều kiện mở Giai đoạn 3. | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Phiên phán quyết chính thức, kết thúc bằng quyết định được ký | Để mỗi phiên khép lại bằng một quyết định — không bằng thêm một vòng nghiên cứu | Quyết định cần ký: • Duyệt Academy khóa 1 + ngân sách. • Duyệt ngưỡng chỉ số 2028. • Cho phép mở Giai đoạn 3. | Hồ sơ trình: đo lại 6 chỉ số so ngưỡng 2027 + tỷ lệ tuân thủ dòng bảo chứng (mục tiêu 100%) + kết quả vận hành cổng tuyển dụng chung (chặng 2.5) + đề án Academy + kết quả thắng nhanh 2027 |  |  | Q4/2027 | — | Chưa đến | Hồ sơ cổng G2 + biên bản quyết định
Chặng 3.1 Q1–Q3/2028 (GĐ3) | Mở rộng cổng tuyển dụng chung ra toàn bộ thành viên + làm giàu kho dữ liệu ứng viên (học Ayala) | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Cổng tuyển dụng chung (vận hành từ chặng 2.5) phủ 100% đơn vị thành viên + kho dữ liệu ứng viên tập trung được làm giàu liên tục | Để giữ nhân tài trong hệ sinh thái bằng điều hướng hồ sơ qua lại giữa các thành viên — không thay thế nhân sự đơn vị (bài học Ayala) | • 100% đơn vị thành viên có mặt trên cổng chung; số hồ sơ điều hướng qua lại mỗi quý được ghi nhận. • 100% tin tuyển của thành viên trên cổng mang dòng bảo chứng. | 1. Mở rộng cổng tuyển dụng chung (đã vận hành từ chặng 2.5) ra toàn bộ đơn vị thành viên còn lại |  |  | Q1–Q2/2028 | Trình tại cổng G2 (mở rộng cổng) [Sếp duyệt: …] | Chưa bắt đầu | Cổng chung phủ 100% đơn vị thành viên
[6 empty] | 2. Rà soát, nâng cấp cơ chế liên minh các đội tuyển dụng sau một năm vận hành (ký từ chặng 2.5) |  |  | Q1/2028 |  | Chưa bắt đầu | Cơ chế liên minh bản cập nhật
[6 empty] | 3. Vận hành điều hướng hồ sơ qua lại giữa các thành viên, ghi nhận số lượng theo quý; làm giàu kho dữ liệu ứng viên tập trung |  |  | Q2–Q3/2028 |  | Chưa bắt đầu | Báo cáo hồ sơ điều hướng mỗi quý
[6 empty] | 4. Kiểm soát 100% tin tuyển trên cổng mang dòng bảo chứng |  |  | Q3/2028 |  | Chưa bắt đầu | Báo cáo tỷ lệ tuân thủ trên cổng
Chặng 3.2 Q1–Q4/2028 (GĐ3) | GELEX Academy khóa 1 vận hành + bàn giao đội kế cận dự bị | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Academy khóa 1 vận hành + danh sách học viên tiềm năng bàn giao cho trụ cột lãnh đạo kế cận | Để chương trình nhân tài mang tên Tập đoàn hiện diện trên thị trường — lấp khoảng trống 'chưa có chương trình nhân tài hướng ra bên ngoài' | • Số ứng viên/suất khóa 1 đạt ngưỡng đặt tại G2. • Tỷ lệ hoàn thành khóa 1 được ghi nhận. • Số hồ sơ vào đội kế cận dự bị được bàn giao cho trụ cột lãnh đạo kế cận. | 1. Tuyển sinh và vận hành Academy khóa 1 |  |  | Q1–Q4/2028 | Theo ngân sách Academy duyệt tại cổng G2 | Chưa bắt đầu | Báo cáo tuyển sinh + vận hành khóa 1
[6 empty] | 2. Truyền thông chương trình mang tên Tập đoàn ra thị trường |  |  | Q1–Q2/2028 |  | Chưa bắt đầu | Chiến dịch truyền thông Academy
[6 empty] | 3. Bàn giao danh sách học viên tiềm năng cho trụ cột lãnh đạo kế cận (đội dự bị lãnh đạo dài hạn) |  |  | Q4/2028 |  | Chưa bắt đầu | Hồ sơ đội kế cận bàn giao
Chặng 3.3 Q3–Q4/2028 (GĐ3) | Đo lặp lại toàn hệ + hồ sơ quyết định kiến trúc dài hạn ('đo rồi mới quyết') | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Hồ sơ rà soát kiến trúc thương hiệu 2028 trình cổng phán quyết G3 | Để tôi phán quyết giữ/gom từng thương hiệu thành viên và cơ chế phí trên dữ liệu thật — không cam kết gom, không cam kết giữ vĩnh viễn | • Hồ sơ rà soát kiến trúc đủ dữ liệu 2 trục cho từng thương hiệu thành viên, sẵn sàng trình G3. | 1. Đo lặp lại 6 chỉ số toàn hệ |  |  | Q3/2028 | Nhân lực nội bộ [Sếp duyệt/điều chỉnh: …] | Chưa bắt đầu | Báo cáo 6 chỉ số kỳ cuối lộ trình
[6 empty] | 2. Đánh giá từng thương hiệu thành viên theo 2 trục: sức khỏe thương hiệu tuyển dụng × mức chồng lấn phân khúc |  |  | Q3–Q4/2028 |  | Chưa bắt đầu | Ma trận đánh giá 2 trục
[6 empty] | 3. Chuẩn bị hồ sơ phán quyết: giữ/gom từng thương hiệu; có/chưa thu phí thương hiệu (tham chiếu mô hình Tata 0,25% doanh thu) |  |  | Q4/2028 |  | Chưa bắt đầu | Hồ sơ rà soát kiến trúc 2028
[6 empty] | 4. Trình hồ sơ tại cổng phán quyết G3 |  |  | Q4/2028 |  | Chưa bắt đầu | Hồ sơ trình G3 hoàn chỉnh
⚡ THẮNG NHANH 2028 2028 (song song GĐ3) | Tổng kết 3 năm dòng thắng nhanh — đưa thành bằng chứng cho quyết định kiến trúc | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Bản tổng kết 3 năm dòng thắng nhanh: số đơn vị được vinh danh, độ phủ truyền thông, đóng góp vào hồ sơ kiến trúc | Để quyết định kiến trúc dài hạn tại G3 có thêm bằng chứng sống từ chính các thành viên — không chỉ số liệu khảo sát | • Các đơn vị đã tham gia duy trì thành tích; đơn vị mới (nếu có) theo danh sách duyệt đầu năm. • Bản tổng kết 3 năm nằm trong hồ sơ trình G3. | 1. Duy trì các đơn vị đã được vinh danh; bổ sung đơn vị mới theo danh sách duyệt đầu 2028 |  |  | Q1–Q4/2028 | Phí tham gia (nếu có) — trình theo từng đơn vị [Sếp duyệt: …] | Chưa bắt đầu | Kết quả tham gia giải thưởng 2028
[6 empty] | 2. Tổng kết 3 năm dòng thắng nhanh: số đơn vị vinh danh, độ phủ truyền thông, tác động lên điểm đánh giá công ty (chỉ số 5) |  |  | Q3–Q4/2028 |  | Chưa bắt đầu | Bản tổng kết 3 năm dòng thắng nhanh
[6 empty] | 3. Đưa bản tổng kết vào hồ sơ rà soát kiến trúc trình cổng G3 |  |  | Q4/2028 |  | Chưa bắt đầu | Mục 'thắng nhanh' trong hồ sơ G3
🚩 CỔNG PHÁN QUYẾT G3 Q4/2028 | Phiên phán quyết cuối lộ trình 24–30 tháng — chuyển đề án sang vận hành thường trực. | Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX | Phiên phán quyết chính thức, kết thúc bằng quyết định được ký | Để mỗi phiên khép lại bằng một quyết định — không bằng thêm một vòng nghiên cứu | Quyết định cần ký: • Hướng đi dài hạn từng thương hiệu thành viên (giữ/gom). • Cơ chế phí thương hiệu (có/chưa). • Ngưỡng chỉ số 2029 + mô hình vận hành thường trực. | Hồ sơ trình: hồ sơ rà soát kiến trúc 2028 — đo lặp 6 chỉ số + ma trận 2 trục từng thương hiệu + phương án phí + tổng kết 3 năm thắng nhanh |  |  | Q4/2028 | — | Chưa đến | Hồ sơ cổng G3 + biên bản quyết định

## HD DONG KIEN TAO
HƯỚNG DẪN ĐỒNG KIẾN TẠO — dành cho phiên làm việc với Giám đốc Nhân sự Tập đoàn
1. VAI TRÒ TRONG BẢNG: cột "Với vai trò là" luôn là Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX — đề án nói bằng tiếng nói của người chỉ đạo; đội chuẩn bị hồ sơ chỉ là đầu mối tổng hợp.
2. Ô VÀNG là ô chờ quyết định của sếp ngay trong phiên: cột AI LÀM, PHỐI HỢP (đang để trống toàn bộ — phân công từ sheet "DANH MUC NGUON LUC") và cột NGÂN SÁCH (đề án không đặt số trước — đúng nguyên tắc "đo rồi mới quyết").
3. SỬA TRỰC TIẾP TRONG PHIÊN: thêm/bớt dòng việc trong từng chặng (mỗi chặng 3–6 việc); đổi KHI NÀO XONG (đang ghi theo quý — sếp chốt ngày cụ thể); chọn đơn vị trụ cột nào tham gia giải thưởng nào trong các khối ⚡ THẮNG NHANH.
4. PHẦN ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN TRONG PHIÊN (mở lại tại cổng phán quyết khi có dữ liệu mới): cấu trúc 3 giai đoạn – 3 cổng (G1·G2·G3); nguyên tắc "đo rồi mới quyết" — tầng Tập đoàn không truyền thông đối ngoại trước cổng G1; kiến trúc hai tầng; định vị; bộ 6 chỉ số (chỉ số 6 — độ lấp đầy talent pool, phân xử bổ sung 19/07/2026 chờ chuẩn thuận). Mốc theo chỉ đạo: nền tảng ứng viên tập trung + cổng tuyển dụng chung (chặng 2.5) xong trước Q2/2027.
5. DÒNG ĐỎ 🚩 là cổng phán quyết: phiên do Giám đốc Nhân sự chủ trì, khép lại bằng quyết định được ký — chưa qua cổng, chưa rót thêm nguồn lực cho giai đoạn sau.
6. KHỐI HỒNG ⚡ là dòng thắng nhanh "lấy ngắn nuôi dài": nhân rộng mô hình 2025 Tập đoàn đồng hành CADIVI đạt Top 20 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (Anphabe, công bố 19/11/2025) sang 5 đơn vị trụ cột: GELEX Electric · CADIVI · EMIC · GELEX Infrastructure · GELEX Development.
7. SAU PHIÊN: bản xlsx sếp đã sửa là bản chính thức → kích hoạt Chặng 1.1; quyết định được ghi vào sổ dự án; file này được chép ngược về bản CSV/MD nguồn.
Thuật ngữ: "Chặng" = một đợt làm việc 4 tuần (Sprint — đúng nhịp Ban triển khai dự án Văn hóa đang chạy) · "Cổng phán quyết" = điểm dừng bắt buộc giữa hai giai đoạn (Gate) · "Số nền" = số đo hiện trạng trước khi hành động (baseline).

## DANH MUC NGUON LUC
DANH MỤC NGUỒN LỰC ĐỀ XUẤT — AI LÀM GÌ DO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ PHÂN CÔNG TẠI PHIÊN
VAI TRÒ ĐỀ XUẤT | GHI CHÚ | PHÂN CÔNG CỦA SẾP (điền tại phiên)
Chị Mai Thị Minh Thu — Giám đốc Nhân sự Tập đoàn | Giám đốc Dự án (Project Owner) — chủ trì chỉ đạo toàn đề án · chủ trì các phiên phán quyết tại cổng · duyệt ngưỡng chỉ số · duyệt ngân sách
Chị Thương — Phó Giám đốc Nhân sự | Phó ban dự án (Deputy Project Director)
Anh Lương Thế Truyền — Trưởng bộ phận Tuyển dụng & Thu hút Nhân tài | Quản lý Dự án (Project Manager) — điều phối triển khai toàn đề án · tổng hợp hồ sơ trình các cổng phán quyết
Anh Dũng — Trưởng phòng Tuyển dụng & Thu hút Nhân tài | Chuyên gia mảng tuyển dụng — tham gia nắm thông tin, phối hợp
Em Thanh Dung — Thành viên dự án | Phòng Tuyển dụng & Thu hút Nhân tài
Ban Truyền thông | Duyệt nội dung, vận hành kênh — Tuyển dụng là nhà cung cấp nội dung/dữ liệu/hiểu biết thị trường, KHÔNG xin quyền điều phối
Nhân sự được chỉ định khác | Theo quyết định của Giám đốc Nhân sự
Nhân sự các công ty thành viên | Theo từng chặng — đặc biệt dòng thắng nhanh và quy chế bảo chứng